Приложение 1

к распоряжению МЗ УР

от «_23__»01__  № 2019_

План мероприятий

Информационно-просветительской кампании

по информированию населения Удмуртской Республики

о ранних признаках инсульта и инфаркта в 2019 году

БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР»

| № | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ориентировочное число участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа со средствами массовой информации |
| 1 | Выступления на телевидении (не менее 4 раз в год) | 18.02.19г. | Воткинское ТВ | 2000 |
| 2 | Выступления на радио (не менее 4 раз в год) | 12.03.19г. | авторадио | 1000 |
| 3 | Транслирование видеоролика «Инсульт» на местных телевизионных каналах (ежедневно, не менее 2 раз в день) | 11.01.19г.-29.03.19г ежедневно 2 р в день. | Воткинское ТВ | 1500 |
| 4 | Транслирование видеоролика «Инсульт» на экранах, расположенных в холлах лечебных учреждений, местах массового скопления людей (не менее 6 раз в час) | 11.01.19г.-29.03.19г. | БУЗ ВРБ МЗ УР поликлиника | 600 |
| 5 | Транслирование аудиоролика «Инсульт» на радио и в местах массового скопления людей (торговые центры, МФЦ, вокзалы) | 11.01.19г.-29.03.19г. ежедневно | ТЦ «Север» | 4500 |
| 6 | Размещение статей в печатных СМИ (не менее 2 раз в месяц) | 11.01.19г.-29.03.19г. | Воткинские Вести, ВТВ плюс | 1600 |
| 7 | Размещение информации на официальных сайтах лечебных учреждений и в группах в социальных сетях (не менее 1 раза в неделю | 11.01.19г.-29.03.19г. | БУЗ ВРБ МЗ УР | 650 |
| Проведение массовых профилактических мероприятий и акций |
| 8 | Проведение акции «Вместе против инсульта» в трудовых коллективах (не менее 2 раз в неделю, охват не менее 30 человек за акцию): -обязательное измерение всем участникам артериального давления, индекса массы тела, по возможности - другие скрининговые исследования на выявление факторов риска болезней системы кровообращения, -обязательное анкетирование всех участников по блиц-анкете, -обязательное проведение мастер-классов по правильному измерению АД -лекция о факторах риска болезней системы кровообращения, первых признаках инсульта и инфаркта, -демонстрация видеороликов, -индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни, вопросам профилактики заболеваний системы кровообращения, -приглашение на консультацию терапевта в поликлинику всех лиц с повышенным артериальным давлением (обязательно взять контактную информацию), -повторное приглашение лиц, не явившихся к терапевту | 11.01.19г.-29.03.19г. | Санаторий Родничок, Воткинская ГДБ УдГУ, Ценрт детского творчества, ГУП УР «Аптеки Удмуртии», ТЦ Айсберг, Воткинская СОШ 10,11, Детские сады 6,11,38 Налоговая инспекция, ВПНИ Администрации муниципальных образований, Сельские встречи в поселениях Воткинского района совместно с Администрацией МО «Воткинский район», промышленные и другие предприятия, ЦСО. | 7200 |
| 9 | Организация пунктов измерения артериального давления в местах массового скопления людей (не менее 2 раз в неделю, охват не менее 30 человек в день) - измерением артериального давления всем участникам, -анкетированием всех участников по блиц-анкете, -проведением мастер-классов по правильному измерению артериального давления, -приглашение на консультацию терапевта в поликлинику всех лиц с повышенным артериальным давлением (обязательно взять контактную информацию), -повторное приглашение лиц, не явившихся к терапевту | 11.01.19г.-29.03.19г | ТЦ Айсберг, ТЦ БУМ, ТЦ Радуга Сельские встречи в поселениях Воткинского района совместно с Администрацией МО «Воткинский район», Магазины, аптеки, предприятия, Дома культуры и т.д. | 7200 |
| 10 | Проведение флэш-моб акции с волонтерами «Три признака инсульта» в местах массового скопления людей, в образовательных учреждениях, во время массовых профилактических мероприятий |  | Воткинский мед коледж, Воткинский пед коледж | 420 |
| Гигиеническое обучение и воспитание населения |
| 11 | Проведение «Уроков здоровья» с обязательным 100% охватом всех учащихся 7-11 классов, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, сотрудников образовательных учреждений: -демонстрация предоставленного благотворительным Фондом «ОРБИ» видеофильма о первых признаках инсульта, - измерение артериального давления всем участникам, -анкетирование всех участников по блиц-анкете, -проведение мастер-классов по правильному измерению артериального давления, -приглашение на консультацию терапевта/педиатра в поликлинику всех лиц с повышенным артериальным давлением (обязательно взять контактную информацию), -повторное приглашение лиц, не явившихся к терапевту/педиатру | 11.01.19г.-29.03.19г | Болгуринская СОШ Большекиварская СОШ Беркутовкася СОШ Гавриловская СОШ Воткинская СОШ 22, Кадетская школа Все прикреплённые образовательные учреждения (график согласовывается с Администрацие МО | 600 |
| 12 | Проведение лекций в медицинских организациях, в том числе на базе дневных и круглосуточных стационаров | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР стационар, участковые больницы | 200 |
| 13 | Организация обучения кадров: педагогов, социальных работников, волонтеров и других (график согласовывается с Администрацией муниципального образования, руководителями предприятий) | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 200 |
| 14 | Проведение в Школах здоровья тематических занятий по профилактике инсульта и инфаркта (не менее 2 раз в месяц) | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 120 |
| 15 | Проведение занятий в Школе для пациентов с артериальной гипертонией (не менее 2 раз в месяц) | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 120 |
| 16 | Организация работы в медицинских организациях телефонов «Горячей линии» и «Он-лайн кабинетов врача» по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе инсультов и инфарктов) и формированию здорового образа жизни | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 75 |
| 17 | Размещение информации о работе «Горячей линии» и «Он-лайн кабинетов врача» | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР Возле регистратуры, в холлах поликлиники, стационарных отделениях, местах массового скопления людей |  |
| Тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов |
| 18 | Тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов (во время массовых мероприятий, проведения диспансеризации, в продуктовых магазинах, образовательных учреждениях, аптеках, на почте, вокзале и других местах массового скопления людей): - памятка по профилактике инсульта, - памятки и листовки о первых признаках инсульта, - тематические календари и закладки, -другие материалы по профилактике и первых признаках инсульта и инфаркта | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 900 |
| 19 | Оформление и размещение в медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках тематических «Уголков здоровья», информационных стендов, плакатов, санитарных бюллетеней по профилактике и первых приказах инсульта, инфаркта | 11.01.19г.-29.03.19г | БУЗ ВРБ МЗ УР | 60 |