**Протокол**

**заседания оргкомитета по проведению на территории**

**МО «Воткинский район»**

**IV Межрегионального фестиваля**

**исторической реконструкции «Русь дружинная»**

От 10 июля 2018 г.

Присутствовали:

1. Прозоров И.П. – Глава МО «Воткинский район», председатель оргкомитета;
2. Назаров М.А. – председатель Совета депутатов Администрации МО «Воткинский район»;
3. Агафонова Н.Ф. – руководитель аппарата Администрации МО «Воткинский район»;
4. Епишкина О.А. –заместитель Главы Администрации по социальным вопросам;
5. Вострокнутова З.А. – Глава МО «Светлянское»;
6. Иванов Э.Ю. – заместитель начальника по дорогам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
7. Овчинников А.С. - заместитель начальника Управления сельского хозяйства
8. Орденко О.И. – специалист по связям с правоохранительными органами и общественной безопасности Администрации МО «Воткинский район»
9. Вьюжанина Т.И. – заместитель главного врача БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»
10. Елькина Н.В. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики;
11. Перевозчиков П.А. - начальник Управления по информатизации, информационной политике и административной реформе;
12. Сергеев Н. – крестьянско-фермерское хозяйство «Варяжская дружина»;
13. Сергеева О. - крестьянско-фермерское хозяйство «Варяжская дружина»;
14. Худякова М.А. – референт Главы МО «Воткинский район»

Слушали:

1. Сергеева Н., Сергееву О. - организаторов межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Русь дружинная», которые доложили о ходе подготовки фестиваля 14-15 июля, проводимом на территории д. Кудрино МО «Светлянское»
2. Председатель Оргкомитета дал следующие поручения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Подготовка  -Распоряжения по проведению фестиваля, сметы расходов;  - Распоряжения по обеспечению безопасности проведения фестиваля (запрет купания, продажи алкогольной продукции, ограничение движения транспорта) | | 21.06  10.07 | Елькина Н.В.  Агафонова Н.Ф.  Абрамова Н.В.  Вострокнутова З.А. |
| 2 | Создание и организация работы Оргкомитета | | с 20.06 | Епишкина О.А. |
| 3 | Ведение протоколов заседаний оргкомитета | |  | Худякова М.А. |
| 4 | Приглашение почетных гостей:   1. составление списка (выслать Сергеевым) 2. пригласительные и пропуска 3. подготовка именных бланков приглашений 4. программа мероприятий (скинуть в электронном виде Елькиной Н.В.)   - доставка пригласительных и пропусков | | до 27.06  до 29.06  до 28.06  до 27.06  до 10.07 | Агафонова Н.Ф.  Сергеев Н.  Елькина Н.В.  Сергеев Н.  Епишкина О.А.  Заместители Главы администрации по направлениям, руководители структурных подразделений администрации |
| 5 | Направить письма – приглашения Главам МО районов и городов Республики в электронном варианте  - уточнить приглашение ( кол-во персон, стоимость билетов, дату ответа о принятии участия)  - обзвонить всех Глав и председателей Совета Депутатов МО УР | | до 28.06  До 13.07. | Перевозчиков П.А.  Агафонова Н.Ф. |
| 6 | Организовать работу по рекламной кампании через СМИ, сайты МО сельских поселений  - предоставить информацию о размещении МинСпортом УР информации на сайте | | 20.06-14.07  до 28.06 | Перевозчиков П.А.  Перевозчиков П.А. |
| 7 | Подготовка сценария:  - подготовка приветственного текста для Главы МО «Воткинский район»  -подготовка ведущих фестиваля – 14.07 – 15.07  - обеспечить работу 4 –х мастер – классов -14.07-15.07 | | до 12.07  до 12.07  до 12.07 | Худякова М.А.  Елькина Н.В.  Елькина Н.В. |
| 8 | Организация торговых точек  - предоставить список торговых организаций | | до 10.07 | Сергеев Н. |
| 9 | Организация питания организаторов, исполнителей, представителей МВД - 14.07 -15.07  - составить список людей (34 чел.) | | до 10.07  до 10.07. | Сергеев Н.  Епишкина О.А. |
| 10 | Обеспечение работы СМИ на фестивале - 14.07 -15.07  - составить список, кто приедет, передать его Сергеевым | | до 12.07  до 12.07 | Перевозчиков П.А.  Перевозчиков П.А. |
| 11 | Фото, видеосъемка фестиваля - 14.07 -15.07  - владельцу квадракоптера подготовить письмо-уведомление на имя Главы о проведение видеосъемки  - поднять письмо по квадракоптеру | до 11.07  До 11.07 | | Перевозчиков П.А.  Прозоров И.П.  Сергеев Н.  Орденко О.И. |
| 12 | Благоустройство территории:  1)дороги, ведущие от Ижевского тракта до места проведения фестиваля  - написать письмо в Минтранс, чтоб не проводили ремонтные работы в это время | до 12.07 | | Пикулев С.В.  Забоев И.С.  Иванов Э.Ю. |
| 2)обкашивание территории фестиваля; | до 10.07 | | Сергеев Н.В.  Вострокнутова З.А.  Попов В.А.  Прозоров И.П. |
| 3) установка 5-х мусорных баков (привезут и установят 13.07)  вывоз ТБО - 15.07 (после 19:00) | до 10.07 | | Вострокнутова З.А.  Пикулев С.В. (по согласованию с Кузьминым В.А.) |
| 4) установка бочки с мотопомпой – 14.07-15.07  - Пожарная машина - 14.07-15.07 | до 13.07 | | Вострокнутова З.А.  Епишкина О.А. |
| 13 | Подготовка общего списка официально приглашённых гостей для организации пропускного режима (передать Сергеевым) | до 10.07 | | Агафонова Н.Ф.  Епишкина О.А. |
| 14 | Встреча официальных гостей и организация парковки автотранспорта (руководителей республики, министров) - 14.07  - место для парковки (VIP – назвать место для парковки организаторов)  - таблички | до 10.07  до 10.07  до 10.07 | | Попов В.А.  Епишкина О.А.  Сергеев Н.  Сергеев Н. |
| 15 | Обеспечение правопорядка 14.07-15.07:  - 2 лицензированных охранника + 6 крепких мужчин;  - экипаж ГИБДД (дежурит 2 дня) с 09.00 часов  - 2 сотрудника полиции (уточнить количество сотрудников и время как они будут дежурить)  - 8 чел. ДНД (4 – с 10.00-18.00; 4- с 18.00 -01.00); подготовить распоряжение | до 10.07  До 11.07 | | Сергеев Н.  Гуменников А.В.  Гуменников А.В.  Епишкина О.А.  Орденко О.И. |
| 16 | Обеспечение организаторов фестиваля телефонами дежурных служб  - список служб передать Сергеевым | до 10.07  до 29.06 | | Сергеев Н.  Орденко И.О. |
| 17 | Обеспечение медицинского обслуживания- 14.07-15.07  - дежурство машин скорой помощи оба дня фестиваля  (с 09.00- 14.07 до 17.00- 15.07) | до 10.07 | | Вьюжанина Т.И. |
| 18 | Подготовка и доставка уведомлений о проведении фестиваля в ММО МВД России «Воткинский», ОДН г. Воткинска, Воткинского и Шарканского района, БУЗ УР «Воткинская РБ» МЗ УР | до 10.07 | | Орденко О.И. |
| 19 | Подготовка волонтёров для работы на фестивале - 10 человек (по согласованию с организаторами) + 2 физрука(на 14.07 с 09.00 часов) | до 10.07 | | Поскрёбышева Т.М.  Елькина Н.В.  Попов В.А.  Кузьмина С.А. |
| 20 | Организация по оплате услуг посетителями по банковским картам | до 04.07 | | Сергеев Н. |

Глава МО «Воткинский район»,

председатель Оргкомитета: И.П. Прозоров