**Протокол**

**заседания оргкомитета по проведению на территории**

**МО «Воткинский район»**

**IV Межрегионального фестиваля**

**исторической реконструкции «Русь дружинная»**

От 10 июля 2018 г.

Присутствовали:

1. Прозоров И.П. – Глава МО «Воткинский район», председатель оргкомитета;
2. Назаров М.А. – председатель Совета депутатов Администрации МО «Воткинский район»;
3. Агафонова Н.Ф. – руководитель аппарата Администрации МО «Воткинский район»;
4. Епишкина О.А. –заместитель Главы Администрации по социальным вопросам;
5. Вострокнутова З.А. – Глава МО «Светлянское»;
6. Иванов Э.Ю. – заместитель начальника по дорогам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
7. Овчинников А.С. - заместитель начальника Управления сельского хозяйства
8. Орденко О.И. – специалист по связям с правоохранительными органами и общественной безопасности Администрации МО «Воткинский район»
9. Вьюжанина Т.И. – заместитель главного врача БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»
10. Елькина Н.В. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики;
11. Перевозчиков П.А. - начальник Управления по информатизации, информационной политике и административной реформе;
12. Сергеев Н. – крестьянско-фермерское хозяйство «Варяжская дружина»;
13. Сергеева О. - крестьянско-фермерское хозяйство «Варяжская дружина»;
14. Худякова М.А. – референт Главы МО «Воткинский район»

Слушали:

1. Сергеева Н., Сергееву О. - организаторов межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Русь дружинная», которые доложили о ходе подготовки фестиваля 14-15 июля, проводимом на территории д. Кудрино МО «Светлянское»
2. Председатель Оргкомитета дал следующие поручения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Подготовка -Распоряжения по проведению фестиваля, сметы расходов;- Распоряжения по обеспечению безопасности проведения фестиваля (запрет купания, продажи алкогольной продукции, ограничение движения транспорта) | 21.0610.07 | Елькина Н.В.Агафонова Н.Ф.Абрамова Н.В.Вострокнутова З.А. |
| 2 | Создание и организация работы Оргкомитета  | с 20.06 | Епишкина О.А. |
| 3 | Ведение протоколов заседаний оргкомитета  |  | Худякова М.А. |
| 4 | Приглашение почетных гостей: 1. составление списка (выслать Сергеевым)
2. пригласительные и пропуска
3. подготовка именных бланков приглашений
4. программа мероприятий (скинуть в электронном виде Елькиной Н.В.)

- доставка пригласительных и пропусков | до 27.06до 29.06до 28.06до 27.06 до 10.07 | Агафонова Н.Ф.Сергеев Н.Елькина Н.В.Сергеев Н.Епишкина О.А. Заместители Главы администрации по направлениям, руководители структурных подразделений администрации |
| 5 | Направить письма – приглашения Главам МО районов и городов Республики в электронном варианте- уточнить приглашение ( кол-во персон, стоимость билетов, дату ответа о принятии участия) - обзвонить всех Глав и председателей Совета Депутатов МО УР | до 28.06До 13.07. | Перевозчиков П.А.Агафонова Н.Ф. |
| 6 | Организовать работу по рекламной кампании через СМИ, сайты МО сельских поселений- предоставить информацию о размещении МинСпортом УР информации на сайте | 20.06-14.07до 28.06 | Перевозчиков П.А.Перевозчиков П.А. |
| 7 | Подготовка сценария:- подготовка приветственного текста для Главы МО «Воткинский район» -подготовка ведущих фестиваля – 14.07 – 15.07- обеспечить работу 4 –х мастер – классов -14.07-15.07 | до 12.07до 12.07до 12.07 | Худякова М.А.Елькина Н.В.Елькина Н.В. |
| 8 | Организация торговых точек- предоставить список торговых организаций  | до 10.07 | Сергеев Н. |
| 9 | Организация питания организаторов, исполнителей, представителей МВД - 14.07 -15.07- составить список людей (34 чел.) | до 10.07до 10.07. | Сергеев Н.Епишкина О.А. |
| 10 | Обеспечение работы СМИ на фестивале - 14.07 -15.07- составить список, кто приедет, передать его Сергеевым | до 12.07до 12.07  | Перевозчиков П.А.Перевозчиков П.А. |
| 11 | Фото, видеосъемка фестиваля - 14.07 -15.07- владельцу квадракоптера подготовить письмо-уведомление на имя Главы о проведение видеосъемки- поднять письмо по квадракоптеру  | до 11.07До 11.07 | Перевозчиков П.А.Прозоров И.П.Сергеев Н.Орденко О.И. |
| 12 | Благоустройство территории:1)дороги, ведущие от Ижевского тракта до места проведения фестиваля- написать письмо в Минтранс, чтоб не проводили ремонтные работы в это время | до 12.07 | Пикулев С.В.Забоев И.С.Иванов Э.Ю. |
| 2)обкашивание территории фестиваля; | до 10.07 | Сергеев Н.В.Вострокнутова З.А.Попов В.А.Прозоров И.П. |
| 3) установка 5-х мусорных баков (привезут и установят 13.07)вывоз ТБО - 15.07 (после 19:00)  | до 10.07 | Вострокнутова З.А.Пикулев С.В. (по согласованию с Кузьминым В.А.) |
| 4) установка бочки с мотопомпой – 14.07-15.07- Пожарная машина - 14.07-15.07 | до 13.07 | Вострокнутова З.А.Епишкина О.А. |
| 13 | Подготовка общего списка официально приглашённых гостей для организации пропускного режима (передать Сергеевым) | до 10.07 | Агафонова Н.Ф.Епишкина О.А. |
| 14 | Встреча официальных гостей и организация парковки автотранспорта (руководителей республики, министров) - 14.07- место для парковки (VIP – назвать место для парковки организаторов) - таблички  | до 10.07до 10.07до 10.07 | Попов В.А.Епишкина О.А.Сергеев Н.Сергеев Н. |
| 15 | Обеспечение правопорядка 14.07-15.07:- 2 лицензированных охранника + 6 крепких мужчин;- экипаж ГИБДД (дежурит 2 дня) с 09.00 часов- 2 сотрудника полиции (уточнить количество сотрудников и время как они будут дежурить)- 8 чел. ДНД (4 – с 10.00-18.00; 4- с 18.00 -01.00); подготовить распоряжение | до 10.07До 11.07 | Сергеев Н.Гуменников А.В.Гуменников А.В.Епишкина О.А. Орденко О.И.  |
| 16 | Обеспечение организаторов фестиваля телефонами дежурных служб- список служб передать Сергеевым  | до 10.07до 29.06 | Сергеев Н.Орденко И.О. |
| 17 | Обеспечение медицинского обслуживания- 14.07-15.07- дежурство машин скорой помощи оба дня фестиваля(с 09.00- 14.07 до 17.00- 15.07) | до 10.07 | Вьюжанина Т.И. |
| 18 | Подготовка и доставка уведомлений о проведении фестиваля в ММО МВД России «Воткинский», ОДН г. Воткинска, Воткинского и Шарканского района, БУЗ УР «Воткинская РБ» МЗ УР  | до 10.07 | Орденко О.И. |
| 19 | Подготовка волонтёров для работы на фестивале - 10 человек (по согласованию с организаторами) + 2 физрука(на 14.07 с 09.00 часов) | до 10.07 | Поскрёбышева Т.М.Елькина Н.В.Попов В.А.Кузьмина С.А. |
| 20 | Организация по оплате услуг посетителями по банковским картам | до 04.07  | Сергеев Н.  |

Глава МО «Воткинский район»,

председатель Оргкомитета: И.П. Прозоров