Паспорт проекта развития сельского туризма

на территории Воткинского района

| Наименование проекта | Межрайонный народный праздник удмуртского гостеприимства «Табань сиён» |
| --- | --- |
| Направление сельского туризма (сельские гостевые дома, экологический туризм, культурно-этнографический туризм, гастрономический туризм, активный и приключенческий туризм, события, фестивали, аграрный туризм) | Событие, гастрономический туризм |
| Месторасположение объекта сельского туризма | Удмуртская Республика, Воткинский район, д.Кукуи, открытая площадка Кукуевского СКЦ (ул.Советская, 20) |
| Инициатор проекта (контакты, ФИО) | Муниципальное образование «Кукуевское», Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» Елькина Надежда Владимировна, 8(34145)5-18-81 |
| Адрес официального сайта, адрес и наименование страницы в социальных сетях, е-mail (при наличии) | http://votraykult.ru/ https://vk.com/club151683023 kulturaup2@udmnet.ru |
| Цель проекта | - Сохранение уникальных традиций удмуртского народа через возрождение и продвижение старинных народных обрядов и обычаев деревни Кукуи - Проведение уникального красочного события, направленного на привлечение въездного турпотока в район, развитие гастрономического туризма в Воткинском районе. |
| Задача проекта | - сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обрядов удмуртского народа через проведение на празднике различных конкурсов, игр, обрядов и т.д.; - укрепление толерантности межнациональных отношений; - популяризация удмуртской национальной кухни (табани); - позиционирование территории МО «Кукуевское» для туристической привлекательности Воткинского района; -приобщение к художественному творчеству широких масс населения; - духовно- нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения на примере лучших традиций, обычаев и обрядов удмуртского и русского народов. |
| Описание проекта (краткая характеристика проекта, основные ожидаемые результаты реализации проекта) | Табани - издавна любимое блюдо удмуртов. Удмурты пекут табани в будни и в праздники. Особенно почитаются табани на удмуртском народном празднике, посвященном встрече солнца, приходу весны и зарождению всего нового. В Воткинском районе народный праздник удмуртского гостеприимства «Табань сиён» проводится с 1999 года. На праздник по традиции собираются делегации, творческие коллективы от всех сельских поселений района, приглашенные гости из других районов и городов республики, которые бережно хранят традиции, обычаи удмуртского народа, популяризируют удмуртскую национальную кухню, тем самым сохраняя культуру удмуртского народа. В 2018 году праздник удмуртского гостеприимства «Табань сиён» внесен в событийный календарь Удмуртской республики и проводится в новом формате – более масштабно. В рамках праздника пройдут 2 конкурса: - конкурс юных удмуртских красавиц «Чеберинка – 2018», в котором примут участие 7 представительниц Воткинского, Шарканского районов и города Воткинска; - конкурс удмуртской песни «Ошмес гур», в котором примут участие 8 творческих коллективов и отдельных исполнителей района. Свое творчество представят гости праздника – это 5 творческих коллективов из города Воткинска, Шаркана, Шарканского и Завьяловского районов. На празднике покажут свою силу и ловкость удмуртские богатыри, пройдет презентация семейных табаней, аукцион-продажа петухов, будут работать мастер-классы по бересте, ткачеству, лепке из глины и соленого теста, росписи по дереву и чиканке. Гостей и участников праздника ждет игровая программа «Шудон корка», большой «Табань-базар» с горячими табанями прямо из печки от жителей сельских поселений района. |
| Описание предоставляемых услуг (описать какие услуги предоставляется или планируется предоставлять сезонно и круглогодично) | Праздник проводится ежегодно в апреле. В течение праздника: - проводятся конкурсные программы: «Чеберинка»-конкурс юных красавиц. «Ошмес гур»- конкурс удмуртских творческих коллективов Воткинского района. - работают площадки: «Вузкаронни»- продажа «табаней» из печки. «Зарни киос/Золотые руки»- мастер-классы по ДПИ. «Табань - базар»- торговая ярмарка. «Шудон корка»- детские аттракционы, игровые программы. «Эрико микрофон»- выступление творческих коллективов - гостей праздника. Состязание «Удмурт батыръёс»- мужской экстрим. Развлекательная программа «Бускельёс/Соседи»; «Атас/Петух»- аукцион живых петушков. |
| Наименование и график проведения событийных мероприятий на территории объекта проекта (проведение фестивалей, ярмарок, форумов, туристических слетов, туров выходного дня, мастер-классов, народных календарных и церковных праздников и т.д.) | - |
| Существующая материально-техническая база (в том числе наименование и количественное поголовье сельхозживотных) | Площадка для проведения праздника (Кукуевский СКЦ, парковая зона при СКЦ, сцена на улице, скамейки, беседка) Звукоусилительная аппаратура |
| Существующая (запланированная) инфраструктура, в том числе инфраструктура питания, обслуживания (маршрут следования на автомобиле, городском, пригородном транспорте, состояние дорог, наличие гостиниц, отелей, гостевых домиков, ресторанов, кафе, закусочных, наличие торговых точек, магазинов, расположение иных достопримечательностей в шаговой доступности или расположенных вблизи) | Маршрут следования на личном автомобиле или на пригородном транспорте, состояние дорог удовлетворительное, недалеко от д.Кукуи есть гостиничный комплекс «У моста» (возле Федеральной трассы), рядом с местом проведения праздника расположен Свято-Никольский храм, 2 сельских продуктовых магазина |
| Целевая аудитория, потребители проекта и их количество | Все возрастные категории населения, представители национальных общественных объединений, Возможна доступность для людей с ОВЗ. Предполагаемое количество участников – 1000 чел. |
| Срок реализации проекта, годы | Проводится ежегодно |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |
| Общая стоимость проекта, тыс.рублей, | 300,0 тыс.руб. |
| в том числе: |  |
| средства местного бюджета | 30,0 тыс.руб |
| собственные средства инициатора проекта | 20,0 тыс.руб. |
| вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - |
| средства государственной поддержки (наименование вида поддержки и наименование программы, в рамках которой планируется привлечь бюджетные средства, описание вида проведенных (планируемых) работ, услуг, приобретений, предполагаемый размер господдержки) | - |
| иное (указать наименование вида финансирования) | - |
| Стадия реализации проекта (действующий, стадия реализации, стадия завершения, планируемый) | Действующий |
| Календарный план работ по проекту: |
| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | Создание и организация работы Оргкомитета | - распределение обязанностей между членами оргкомитета, - проведение заседаний, - выезды на место проведения мероприятия | Епишкина О.А. | до 23.03 30.03, 17.04 |
| 2 | Подготовка и издание Распоряжения, сметы расходов |  | Елькина Н.В. | до 13.04 |
| 3 | Обеспечение финансирования |  | Русинова О.Н. | до 17.04 |
| 4 | Подготовка и рассылка положений праздника |  |  | до 2.04 |
| 5 | Подготовка сценария | Подготовка сценария, плана проведения мероприятия, приветственного текста, формирование программ конкурсов в соответствии с Положением | Управление культуры | до 12.04 |
| 6 | Проведение генеральной репетиции |  | Управление культуры | 19.04 |
| 7 | Подготовительные работы для организации праздника | Разработка и изготовление художественного оформления праздника, обеспечение звукооборудованием, видеотехникой, организация работы торговой ярмарки, закупка сувениров, призов для поощрения участников, изготовление дипломов, организация работы творческих площадок, мастер-классов | Управление культуры (Кожевникова С.В.) | до 19.04 |
| 8 | Благоустройство территорий, помещений и мест для проведения праздника |  | Глава МО «Кукуевское», Директор Кукуевского СКЦ | до 28.02 |
| 9 | Обеспечение работы СМИ |  | Перевозчиков П.А. | с 1 по 21 апреля |
| 10 | Проведение праздника | Подвоз и регистрация участников праздника (делегаций и творческих коллективов), встреча гостей, организация размещения участников, организация парковки автотранспорта, обеспечение правопорядка и медицинского обслуживания | Администрация МО «Воткинский район», Глава МО «Кукуевское», Управление культуры | 21 апреля |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | - Увеличение объема потока туристов в Воткинский район, в МО «Кукуевское» - Укрепление партнерских отношений между организаторами и участниками праздника - Пополнение бюджета района через оказание платных услуг на мероприятии |
| Исполнение проекта (какие результаты уже достигнуты, экономическая эффективность от реализации) | Повысился уровень данного мероприятия (пользуется популярностью в УР и г.Чайковском). Налажено сотрудничество с организациями, расположенными на территории МО «Воткинский район», МО «Кукуевское». Ведется сотрудничество со СМИ; на сайтах Администрации МО «Воткинский район», Управления культуры, спорта и молодежной политики МО «Воткинский район» размещается информация о проведении праздника, фотоотчеты. |
| Оценка проекта (актуальность, общественная значимость, показатели эффективности и т.д.) | Сохранение, возрождение традиций удмуртского гостеприимства и приготовление блюд по старинным удмуртским рецептам бабушек и прабабушек на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений Воткинского района. Проект интересен тем, что позволяет прикоснуться к традиционным ремеслам, сохранившимся в сельских местностях, поучаствовать в процессе создания народных кулинарных изделий (табаней). Развитие данного проекта способствует развитию внутреннего и въездного туризма. |
| Наличие бизнес-плана, фотографий, презентации, проектной документации (при наличии прилагаются в любом формате электронного вида) | Имеются фотографии и видеозапись праздника |