Паспорт проекта развития сельского туризма

на территории Воткинского района.

| Наименование проекта | Республиканский народный праздник «Перевозинский засольник» |
| --- | --- |
| Направление сельского туризма (сельские гостевые дома, экологический туризм, культурно-этнографический туризм, гастрономический туризм, активный и приключенческий туризм, события, фестивали, аграрный туризм) | События, гастрономический туризм |
| Месторасположение объекта сельского туризма | Удмуртская Республика, Воткинский район, с.Перевозное, открытая площадка Перевозинского СКЦ (ул.Советская, 40) |
| Инициатор проекта (контакты, ФИО) | Муниципальное образование «Перевозинское», Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» - Елькина Надежда Владимировна, 8(34145)5-18-81 |
| Адрес официального сайта, адрес и наименование страницы в социальных сетях, е-mail (при наличии) | votraykult.ru https://vk.com/club151683023 kulturaup2@udm.net |
| Цель проекта | - Сохранение уникальных традиций русского старообрядчества села Перевозное; - Проведение уникального красочного события, направленного на привлечение въездного турпотока в район, развитие гастрономического туризма в Воткинском районе. |
| Задача проекта | - приобщение жителей Воткинского района и Удмуртской республики к народным секретам традиционного способа заготовки овощей впрок по старинным рецептам; -формирование нового взгляда на вековые традиции, включение современных форм социальной и культурной активности населения; -позиционирование территории для туристической привлекательности Воткинского района; -возрождение русских народных традиций, обрядов и обычаев, народных промыслов; -укрепление связи между поколениями; -развитие межнациональных отношений; -привлечение жителей района и республики к активному участию в празднике; -воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному краю. |
| Описание проекта (краткая характеристика проекта, основные ожидаемые результаты реализации проекта) | Село Перевозное издавна славится своими огуречниками, огурцов здесь выращивали так много, что хватало накормить и Воткинск, и Ижевск, и близлежащие села и деревни. Гряды еще в начале и середине 20 в. были протяженностью около 1 км.и более. Эта старинная традиция выращивания огурцов и продажа их на базарах и легла в основу праздника «Перевозинский засольник». Проводятся конкурсы по засолке огурцов, на деревенских подворьях можно отведать блюда из огурцов и других овощей, игры, выступления артистов, ярмарка-распродажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, копилка и обмен рецептами, продажа элитных семян и мн. др. Праздник проводится с 2013 года. В 2016 году празднику присвоен статус Республиканского уровня. |
| Описание предоставляемых услуг (описать какие услуги предоставляется или планируется предоставлять сезонно и круглогодично) | В программе праздника: конкурсы по засолке огурцов, продажа сельскохозяйственной продукции, концертная программа, конное шоу индейцев, торговые ряды, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, угощение на деревенском подворье, игровые аттракционы, обмен рецептами и многое, многое другое… |
| Наименование и график проведения событийных мероприятий на территории объекта проекта (проведение фестивалей, ярмарок, форумов, туристических слетов, туров выходного дня, мастер-классов, народных календарных и церковных праздников и т.д.) | Республиканский народный праздник «Перевозинский засольник» проводится 1 раз в 2 года в начале августа |
| Существующая материально-техническая база (в том числе наименование и количественное поголовье сельхозживотных) | Площадка для проведения праздника (Перевозинский СКЦ, парковая зона при СКЦ, сцена на улице, скамейки) Звукоусилительная аппаратура |
| Существующая (запланированная) инфраструктура, в том числе инфраструктура питания, обслуживания (маршрут следования на автомобиле, городском, пригородном транспорте, состояние дорог, наличие гостиниц, отелей, гостевых домиков, ресторанов, кафе, закусочных, наличие торговых точек, магазинов, расположение иных достопримечательностей в шаговой доступности или расположенных вблизи) | В село Перевозное ведут асфальтированные дороги от городов Ижевск, Воткинск, Чайковский, Сарапул. Удаленность от данных городов варьируется от 25-ти до 60-ти километров. В летнее время есть возможность проехать по прямым грунтовым дорогам, что позволяет значительно сократить время в дороге. Особенно это хорошо для туристов, прибывающих на пароходах в г.Сарапул, и г. Чайковский. Достопримечательности: Храм Вознесения Господня. Архитектор И.А.Чарушин. ( 1907 г). Свято-Успенский женский монастырь (1994г) Храм при монастыре Успения Пресвятой Божией Матери, (2008г). Храм Тихвинской Иконы Божией Матери. (1797г. Восстановлен 2008-2012гг ). Родник, освященный в честь святых Андронника и Афанасии. (2006г) Памятник павшим воинам Великой Отечественной Войны. Аллея памяти и памятники о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Перевознинское городище – памятник федерального значения (датируется 3-5 вв. н. э). «Лавка Базуева» - Здание мануфактурной лавки «А. А. Базуева». (Архитектура конца 19-го – начало 20-го века.) |
| Целевая аудитория, потребители проекта и их количество | Все возрастные категории населения, общественные организации, индивидуальные предприниматели, торговые предприятия, туристы. Возможна доступность для людей с ОВЗ |
| Срок реализации проекта, годы | Проводится раз в 2 года |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |
| Общая стоимость проекта, тыс.рублей, | 400,0 тыс. руб. |
| в том числе: |  |
| средства местного бюджета | 40, 0 тыс.руб |
| собственные средства инициатора проекта | 60, 0 тыс.руб.– внебюджетные источники |
| вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - |
| средства государственной поддержки (наименование вида поддержки и наименование программы, в рамках которой планируется привлечь бюджетные средства, описание вида проведенных (планируемых) работ, услуг, приобретений, предполагаемый размер господдержки) | - |
| иное (указать наименование вида финансирования) | - |
| Стадия реализации проекта (действующий, стадия реализации, стадия завершения, планируемый) | Действующий |
| Календарный план работ по проекту: |
| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | Создание и организация работы Оргкомитета | - распределение обязанностей между членами оргкомитета, - проведение заседаний, - выезды на место проведения мероприятия | Епишкина О.А. | начало июля |
| 2 | Подготовка и издание Распоряжения, сметы расходов |  | Елькина Н.В. | начало июля |
| 3 | Обеспечение финансирования |  | Русинова О.Н. | до 15.07 |
| 4 | Подготовка и рассылка положений праздника |  |  | до 1.07 |
| 5 | Подготовка сценария | Подготовка сценария, плана проведения мероприятия, приветственного текста, формирование программ конкурсов в соответствии с Положением | Управление культуры | до 20.07 |
| 6 | Проведение генеральной репетиции |  | Управление культуры | конец июля |
| 7 | Подготовительные работы для организации праздника | Разработка и изготовление художественного оформления праздника, обеспечение звукооборудованием, видеотехникой, организация работы торговой ярмарки, закупка сувениров, призов для поощрения участников, изготовление дипломов, организация работы творческих площадок, мастер-классов | Управление культуры (Кожевникова С.В.) | конец июля |
| 8 | Благоустройство территорий, помещений и мест для проведения праздника |  | Глава МО «Кукуевское», Директор Кукуевского СКЦ | до 30.07 |
| 9 | Обеспечение работы СМИ |  | Перевозчиков П.А. | с 1июля до праздника |
| 10 | Проведение праздника | Подвоз и регистрация участников праздника (делегаций и творческих коллективов), встреча гостей, организация размещения участников, организация парковки автотранспорта, обеспечение правопорядка и медицинского обслуживания | Администрация МО «Воткинский район», Глава МО «Кукуевское», Управление культуры | начало августа |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | - Увеличение объема потока туристов в Воткинский район - Укрепление партнерских отношений между организаторами фестиваля - Пополнение бюджета жителей района, с.Перевозное через оказание платных услуг на фестивале |
| Исполнение проекта (какие результаты уже достигнуты, экономическая эффективность от реализации) | «Перевозинский засольник» занял 10 место в рейтинге лучших гастрономических фестивалей России (топ-10 составило аналитическое агентство «ТурСтат»), размещен в «Национальном календаре событий» на сайте eventsinrussia.com. Участие с защитой проекта на национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 в г.Казань. Налажено сотрудничество с организациями, расположенными на территории МО «Воткинский район», МО «Перевозинское» и других районов УР, а также соседних субъектов РФ. Множество публикаций в СМИ |
| Оценка проекта (актуальность, общественная значимость, показатели эффективности и т.д.) | Развитие данного проекта способствует развитию внутреннего и въездного туризма. Проект интересен тем, что позволяет прикоснуться к русским традиционным ремеслам, сохранившимся в сельских местностях, в т.ч. в с. Перевозное, поучаствовать в процессе засолки огурцов, обмене рецептами. Актуальность проекта заключается в приобщении жителей и гостей Воткинского района к ценностям национальной культуры, старинным обычаям и традициям русского народа, таким образом сохраняя преемственность поколений. |
| Наличие бизнес-плана, фотографий, презентации, проектной документации (при наличии прилагаются в любом формате электронного вида) | Имеются фотографии и видео праздника |