## 1
Приложение 1
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024г.
наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 годы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года | Обоснование отклонения значений
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2024
МП | Пп |  |  |  | отчет | план | отчет
муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развити" на 2015-2028 гг.
05 |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 60721 | 61541.5 | 72958 | 11416.5 | 118.5509 | 120.1528 | Рост заработной платы обусловлен ростом производства АО "Воткинский завод" и предприятий добывающей промышленности
05 |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 11333 | 11400 | 11842 | 442 | 100 | 104.4913 | Рост производства АО "Воткинский завод" и предприятий добывающей промышленности. Результаты переписи населения 2020 г.
05 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
05 | 01 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 102.1 | 101.4 | 103 | 1.6 | 100.6903 | 100.8815 | Увеличение производства молока
05 | 01 | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 26700 | 26700 | 26800 | 100 | 100 | 100.3745 | Благоприятные погодные условия
05 | 01 | 3 | Валовое производство молока | тонн | 46800 | 47000 | 59637 | 12637 | 99.5745 | 127.4295 | Увеличение поголовья коров
05 | 01 | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 84.6 | 83 | 80 | 0 | 101.9277 | 94.5626
05 | 01 | 5 | Общая посевная площадь | га | 44316 | 48000 | 47153 | -847 | 92.325 | 106.4018 | Оставлено под пары
05 | 01 | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 11600 | 11700 | 11300 | -400 | 99.1453 | 97.4138 | Оставлено под пары
05 | 01 | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 22.1 | 16.9 | 23.7 | 6.8 | 130.7692 | 107.2398 | Благоприятные погодные условия
05 | 01 | 9 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 14447 | 13000 | 16161 | 3161 | 111.1308 | 111.8641 | Построено 2 животноводческих комплекса
05 | 01 | 10 | Общее поголовье коров | голов | 6008 | 6500 | 7213 | 713 | 92.4308 | 120.0566 | Построено 2 животноводческих комплекса
05 | 01 | 12 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 9200 | 9000 | 9230 | 230 | 102.2222 | 100.3261 | Построено 2 животноводческих комплекса
05 | 01 | 13 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течении года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году молодые специалисты не приезжали
05 | 01 | 14 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | человек | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
05 | 01 | 15 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 54000 | 54000 | 61000 | 7000 | 100 | 112.963 | Увеличение производства с/х продукции
Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 131 | 133 | 138 | 5 | 98.4962 | 105.3435 | Меры поддержки МСП
05 | 02 | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Чел. | 549 | 609 | 741 | 132 | 90.1478 | 134.9727 | За 2024 г выросло число самозанятых и ИП, в связи с различными мерами поддержки МСП
05 | 02 | 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30.65 | 31 | 31.3 | 0.3 | 98.871 | 102.1207 | Увеличение количеста МСП
05 | 02 | 4 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Воткинского района | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01.01.2020 г. ЕНВД отменен
05 | 02 | 5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов | % | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
Подпрограмм 3 "Развитие потребительского рынка
05 | 03 | 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 979.8 | 1009.2 | 1070 | 60.8 | 106.0246 | 109.206 | Благоприятные условия для развития потребительского рынка.
05 | 03 | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | млн. рублей | 331.5 | 342 | 368.6 | 26.6 | 107.7778 | 111.1916 | Увеличение розничного товарооборота
05 | 03 | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 282.5 | 295.4 | 302.4 | 7 | 102.3697 | 107.0442 | Открытие новых магазинов на территории района
05 | 03 | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | человек | 875 | 875 | 758 | -117 | 86.6286 | 86.6286 | Результаты переписи населения 2020 г. Наблюдается миграционный прирост населения
Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
05 | 04 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | млн. руб. | 420.88 | 433.5 | 1115.36 | 681.86 | 257.2918 | 265.0067 | Развитие производства, увеличение объемов производства. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Импортозамещение
05 | 04 | 2 | Объем инвестиций за исключением бюджетных средств в расчете на 1 человека в муниципальном образовании "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" | Руб. | 17969 | 18508.1 | 18508.1 | 0 | 100 | 103.0002
05 | 04 | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 2 | 10 | 7 | -3 | 70 | 350 | 7 проектов реализованы
05 | 04 | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 92 | 104 | 59 | -45 | 56.7308 | 64.1304 | ООО "Ижнефтепласт" и ООО "АгроМир" продолжат реализацию и открытие дополнительных рабочих мест в 2025год.
Подпрограмма 5 "Комплексное развитие сельских территорий
05 | 05 | 1 | Ввод в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельских местностях | кв.м. | 28066 | 34922 | 35931 | 1009 | 102.8893 | 128.0232 | Учтен ввод жилья по данным Росреестра
05 | 05 | 2 | Строительство объектов социальной сферы | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 3 | Строительство газораспределительных сетей | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 4 | Строительство сетей водоснабжения | м. | 0 | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 5 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 6 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 7 | Реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | 8 | Приобретение оборудования для объектов социальной сферы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмм 6 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
|  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования «Воткинский район» | ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | 1. МОО Воткинского района «Совет работающей молодежи» 2.МОО Воткинского района «ФОК «Спорт для всех» 3.МОО «Союз краеведов Воткинского района» 4.ВРО УРОО "Всероссийское общество инвалидов" 5. АНО «Центр развития сельских территорий» 6. МОО Воткинского района «Союз неравнодушных родителей» 7. Удмуртская республиканская общественная организация конно-спортивный клуб "Светлое"
|  | 2 | Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Воткинский район» | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100
|  | 3 | Количество проектов, поданных социально ориентированными некоммерческими организациями в различные конкурсы, гранты | ед. | 9 (выиграно 6) | 18 | 18 (выиграно 6) | 0 | 100 | 200
|  | 4 | Темп прироста суммы выигранных Грантов, привлеченных СОНКО | % | 146.7 | 161.5 | 161.5 | 0 | 100 | 110.0886
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов

## 2
Приложение 2
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024
наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 годы
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения |  | Непосредственный результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
МП | Пп | ОМ |  |  | план | факт | Ожидаемый | Фактический
05 | 0 |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
05 | 01 | 01 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней
05 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги "Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" | Администрации поселений | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства
05 | 01 | 03 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | отдел сельского хозяйства, планово - экономический отдел | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования
05 | 01 | 04 | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве
05 | 01 | 05 | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса
05 | 01 | 06 | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района
05 | 01 | 07 | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2015 - 2028 гг. | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников
05 | 01 | 08 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Воткинского района (организационные мероприятия)
05 | 01 | 08 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Воткинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора
05 | 01 | 09 | Организация работ по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | планово - экономический отдел,отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (1 семья в 2024 г.)
05 | 01 | 10 | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 год | Предоставление земельных участков в собственность граждан для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Предоставление земельных участков в собственность граждан для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
05 | 01 | 11 | Организация работ по предоставлению займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам | планово - экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2015 - 2028 гг. | Предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам
05 | 01 | 12 | Организация участия муниципального образования «Воткинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Комплексное развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Участие муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях | Участие муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики » по ГП КРСТ, направление "Благоустройство сельских территорий, реализован проект "Обустройство зоны отдыха "Парк "Райский уголок" в п.Новый ( проложена дорожка из брусчатки с освещением - 174м)
05 | 01 | 13 | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Воткинского района в сфере агропромышленного комплекса
05 | 01 | 14 | Строительство козоводческой фермы с переработкой продукции на территории ТО "Светлянское" | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2020 гг. | 2018 год 2022 год | Строительство козоводческого комплекса с переработкой продукции. | Строительство козоводческого комплекса с переработкой продукции. Реконструкция МТФ в ООО"Талица"
05 | 01 | 15 | Строительство прудов для промышленного рыбоводства на территории МО "Перевозинское" | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2020 гг. | 2017 год | Строительство прудов для промышленного рыбоводства | Строительство прудов для промышленного рыбоводства.Реализовано в 2017 году.
05 | 01 | 16 | Строительство молочно - товарной фермы на 820 голов коров на территории МО "Кукуевское" | отдел сельского хозяйства | 2015-2020годы | 2017 год | Строительство молочно - товарной фермы на 820 голов коров | Построена молочно - товарная ферма на 820 голов коров.Реализовано в 2017 году.
05 | 01 | 17 | Строительство и реконструкция животноводческих комплекосв Воткинского отделения ООО "Агрохолдинг "Кама"на территории МО"Гавриловское" | отдел сельского хозяйства | 2015-2020годы | 2018 год | Строительство и реконструкция животноводческих комплекосв Воткинского отделения ООО "Агрохолдинг "Кама"на территории МО"Гавриловское" | Реконструкция животноводческих комплекосв Воткинского отделения ООО "Агрохолдинг "Кама"на территории МО"Гавриловское".Реализовано в 2018 году.
05 | 01 | 18 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Воткинский район»
05 | 01 | 19 | Содержание аппарта Управления сельского хозяйства | отдел сельского хозяйства | 2015 - 2024 гг. | 2018 год | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Воткинский район» | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»
05 | 01 | 20 | Реконструкция кровли животноводческого помещения ООО "Талица" | отдел сельского хозяйства | 2023 г | 2023 г. | Реконструкция кровли животноводческого помещения ООО "Талица" | Реконструкция кровли животноводческого помещения ООО "Талица"
05 | 01 | 21 | Строительство животноводческой фермы на 1200 голов КРС ООО "Камские фермы" Строительство животноводческого помещения на 5000 голов КРС ООО "АгроМир" | отдел сельского хозяйства | 2023 г. | 2023 г 2024-2025 г.. | Строительство животноводческой фермы на 1200 голов КРС ООО "Камские фермы" Строительство животноводческого помещения на 5000 голов КРС ООО "АгроМир" | Строительство животноводческой фермы на 1200 голов КРС ООО "Камские фермы", Строительство животноводческого помещения на 5000 голов КРС ООО "АгроМир"
Подпрограмма 2 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
05 | 02 | 1 | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Финансовая помощь представилелям малого и среднего бизнеса осуществлялась через микро кредитную компанию Удмуртского фонда развития предпринимательства:1 полугодие: 8 обращений, 6 выдач, на сумму 7,3 млн; 2 полугодие 3 обращения, 2 выдачи на сумму 10млн.руб.
05 | 02 | 2 | Бесплатное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей. | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | оказание консультативной помощи, способствующее увеличению количества МСП и ИП | Консультации представителей МСП оказывались по мере обращения
05 | 02 | 3 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Предоставление субъектам малого предпринимательства недвижимости в пользование | Реестр имущества для субъектов МСБ размещен на официальном сайте муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики""
05 | 02 | 4 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление правовой работы и делопроизводства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля закупок, участниками которых являются субъекты мсп составила 47,23%
05 | 02 | 5 | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в предпринимательстве | планово-экономический отдел | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Проведение праздников и мероприятий, подготовка наградных материалов. | За 2024 год: 1. Организация нового состава Совета предпринимателей Воткинского района (11.06.2024 г.) 2. Видео ролик по инвестиционной привлекательности. https://vk.com/wall-147175558_3893 3. Встречи с руководителями предприятий на постоянной основе, решение точечных проблем и вопросов (в течение года) 4. Буклет "Инвестируй в Воткинский район" . 5. Обновление баннера 6. Инвесттур. Инвестиционный потенциал Воткинского района. 7. Встреча и награждение почетными грамотами работников агропромышленного комплекса. 5) информируются руководители организаций о поддержке МСП через чат Телеграмм и группе в VK “Экономика Воткинского района”.
05 | 02 | 6 | Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | планово-экономический отдел | 2015 - 2028гг. | 2024 г.
05 | 02 | 7 | Содействие деятельности совета предпринимателей Воткинского района | планово-экономический отдел | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | развитие деятельности совета предпринимателей Воткинского района | проведено 4 заседания Совета предпринимателей. .Выборы председателя Совета предпринимателей.
05 | 02 | 8 | Оказание консультационной помощи по предоставлению субсидий (грантов) начинающим предпринимателям, в том числе лицам с ограниченными физическим возможностями (инвалидам). | планово-экономический отдел | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | увеличение количества субъектов малого предпринимательства | Оказывалась консультационная помощь отделом сельского хозяйства по участию в Агростартапах. Лица с ограниченными физическими возможностями за консультационной помощью не обращались
05 | 02 | 9 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | планово-экономический отдел | 2015 - 2028 гг. | 2023 г. | Консультационная работа проводится на постоянной основе | Создание и публикация видеороликов об инвестиционной привлекательности района, информирование субъектов МСП о мерах поддержки, изменениях в законодательстве (группа ВК "Экономика Воткнского района".Консультационная работа проводится на постоянной основе совместно с центром "Мой бизнес"
05 | 02 | 10 | Мероприятия, связанные с реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Пропаганда предпринимательства, создание положительного имиджа предпринимателя, развитие предпринимательской инициативы | Для информирования предпринимателей созданы группы в социальных сетях ВК, Вайбер, Ватсап.
05 | 02 | 11 | Консультационная помощь предоставления субсидий на развитие лизинга оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | Облегчение финансовой нагрузки субъектов МСП при покупке оборудования и техники в лизинг | субъекты МСП не обращались
05 | 02 | 12 | Мероприятия, связанные с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2024 гг. | 2024 г. | Пропаганда предпринимательства, создание положительного имиджа предпринимателя, развитие предпринимательской инициативы. | Информационные материалы о достижениях, участиях в мероприятиях, совещаниях, конференциях размещаются на официальном сайте Воткинского района и в социальных сетях
05 | 02 | 13 | Содействие развитию микрофинансирования | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | 1.Увеличение числа субъектов МСП. 2. Увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему. 3. Создание новых рабочих мест. | на территории Воткинского района зарегистрировано 879 субъектов МСП
05 | 02 | 14 | проведение конкурсов профессионального мастерства и профессиональных праздников | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015 - 2028 гг. | 2024 г. | проведение конкурсов профессионального мастерства и профессиональных праздников | Проведены ежегодные праздники: День торгового работника (июль 2024 г.), День предпринимателя (май 2024г.).
Подпрограмма 3 Развитие потребительского рынка
05 | 03 | 1 | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Планово-экономический отдел, Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и строительства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Утверждение и актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | Схемы разработаны, вносятся изменения по мере необходимости
05 | 03 | 2 | Создание условий для строительства сети объектов придорожного обслуживания на основных транспортных направлениях | Планово-экономический отдел, Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и строительства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Строительство объектов на а\д | Идет поиск инвесторов для строительства гостиничного комплекса "Болгуры" на автодороге Воткинск-Ижевск
05 | 03 | 3 | Создание условий для строительства сельскохозяйственного розничного рынка на территории Воткинского района | Планово-экономический отдел, Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Отдел архитектуры и строительства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Выделение земельного участка для размещения сельскохозяйственного розничного рынка | Необходимость создания рынка сельскохозяйственной продукции отсутствует
05 | 03 | 4 | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Воткинского района | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Внесение изменений по необходимости
05 | 03 | 5 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Услуга не предоставлялась, обращений не поступало
05 | 03 | 6 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Планово-экономический отдел, Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» (по согласованию) | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Ведется постоянный мониторинг по установлению фактов торговли в неустановленных местах.
05 | 03 | 7 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | проводятся семинары, учебы, круглые столы для представителей МСП
05 | 03 | 8 | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, принятие мер реагирования | жалобы не поступали
05 | 03 | 9 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Воткинского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. Использование данных возможностей предпринимателями | информация представителям МСП доводится по мере поступления
05 | 03 | 10 | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли», поощрение лучших предприятий | в 2024 год не проводилось
05 | 03 | 11 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Проведение обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | В 2024 году проведены: встречи с руководителями торговых организаций Воткинского района ; встреча с руководителями с/х предприятий района. Проводятся встречи с предпринимателями на постоянной основе и точечная проработка проблемных вопросов каждого предпринимателя.
05 | 03 | 12 | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | Юридические консультации оказываются начальником Управления правовой работы и делопроизводства Н.В. Абрамовой
Подпрограмма 4 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
05 | 04 | 1 | Разработка и утверждение в составе Программы социально-экономического развития Воткинского района на 2015-2028 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | Проводится работа по участию в грантах, программах с целью привлечения дополнительных средств
05 | 04 | 2 | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Администрация Муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики", планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Оказывалась консультационная помощь при подготовке проектов, в подборе конкурсов для участия
05 | 04 | 3 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Планово-экономический отдел, Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и строительства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнении в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Ежегодно обновляется информация об инвестиционных площадках и направляется в "Корпорацию развития", реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте Воткинского района в разделе «Инвестору»
05 | 04 | 4 | Содействие созданию новых инвестиционных проектов Воткинского район | Администрация Муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики", планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Содействие созданию новых инвестиционных проектов Воткинского район | Предоставляется консультационная и практическая помощь по разработке инвестиционных проектов
05 | 04 | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики" | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | Оказывается помощь в разработке приоритетных проектов
05 | 04 | 6 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Предоставление инициаторам инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи
05 | 04 | 7 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики" для инвесторов в сети «Интернет» | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Формирование специализированного информационного ресурса Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики" для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | Необходимая информация для инвесторов размещается на странице «Инвестору» на официальном сайте Воткинского района
05 | 04 | 8 | Проработка вопроса о возможности установления органами местного самоуправления поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Воткинского района | Планово-экономический отдел, Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Введен мораторий на повышение ставок по земельному налогу
05 | 04 | 9 | Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики" | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории района | Совет по инвестиционной деятельности в Воткинском районе создан в 2016 году
05 | 04 | 10 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Воткинского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Планово-экономический отдел | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории Воткинского района, выявление проблем, разработка мер реагирования | Мониторинг проводится на постоянной основе
05 | 04 | 11 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Проведение праздников и мероприятий | Проведены «День торговли и общественного питания», "День предпринимателя"
05 | 04 | 12 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 2015-2028 гг. | 2024 г. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Приобретение расходных материалов для проведения профессиональных праздников
Подпрограмма 5 Комплексное развитие сельских территорий
05 | 05 | 1 | Улучшение качества жизни населения путем развития инфраструктуры | Планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства Управления по экономике и сельскому хозяйству, Управление строительства, ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2028 годы | 2024 год | Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Профинансирована заявка по ГП КРСТ "Комплексное развитие п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики". Включает в себя: строительство ВОЛС на Волковской части п. Новый, строительство многофункционального спортивного комплекса, строительство системы водоснабжения на п. Новый (новый жилой массив)
05 | 05 | 2 | Расширение сети социальных объектов | планово-экономический отдел, Управление строительства, ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2028 годы | 2024 год | Увеличение количества объектов социальной сферы, способствующих улучшению качества жизни | По ГП КРСТ построены ВОЛС на Волковской части п. Новый, многофункциональный спортивный комплекс
05 | 05 | 3 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | планово-экономический отдел, Управление финансов, Управление строительства, ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2028 годы | 2024 год | Благоустройство сельских территорий | Реализовани проект по благоустройству "Создание зоны отдыха "парк "Райский уголок" в п. Новый (проложена центральная дорожка из брусчатки)
05 | 05 | 4 | Улучшение материально- технической базы объектов социальной сферы | планово-экономический отдел, Управление финансов | 2020-2028 годы | 2024 год | Приобретение транспортных, технических средств, оборудования для функционирования объектов инфраструктуры | Приобретение транспеортных средств в 2024 году не планировалось
Подпроограмм 6 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
05 | 06 | 1 | Предоставление консультативной и юридической помощи при организации и регистрации новых СОНКО | Управление правовой работы и делопроизводства | 2020-2028 годы | 2024 год | Увеличесние количества зарегистрированных социально ориентированных коммерческих организаций | В 2024 году новые СОНКО не регистрировались
05 | 06 | 2 | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | отдел информационной политики | 2020-2028 годы | 2024 год | Пропаганда успешных практик и инициативах СОНКО | На сайте муниципального образования ""Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" создана страница, освящающая деятельность СОНКО
05 | 06 | 3 | Оказание консультативной поддержки некоммерческим организациям в части подготовки социально значимых проектов | отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2028 годы | 2024 год | Увеличение количества проектов-победителей в конкурсах, грантах, программах | в течение года оказывалась консультационная помощь в части подготовки заявочной документации социально значимых проектов
05 | 06 | 4 | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2028 годы | 2024 год | Пропаганда инициатив СОНКО | Национальные праздники проводятся организацией "Удмурт кенеш"
05 | 06 | 5 | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | планово-экономический отдел | 2020-2028 годы | 2024 год | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Результаты деятельности СОНКО отражаются на официальном сайте Воткинского района и в соцсетях
05 | 06 | 6 | Мониторинг участия СОНКО в грантах, конкурсах, программах | планово-экономический отдел | 2020-2028 годы | 2024 год | Дополнительное привлечение внебюджетных средств в развитие территории муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"" | В 2024 году привлечено дополнительно внебюджетных средств 2 675,74 тыс. руб от участия в конкурсах, грантах
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов

## 3
Приложение 3
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 31.12.2024 г.
наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 гг.
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | [13 empty] | Краткое обоснование необходимости применения меры
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
МП | Пп
05 | 0
Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы финансового выражения не имеют
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов

## 4
Приложение 4
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
4. Отчет о выполенении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 31.12.2024
наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 гг.
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
05 | 0 |  | В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов

## 5
Приложение 5
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024
наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 гг.
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План | Кассовое исполнение | к плану
Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)
05 |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы | Всего | [5 empty] | 264794.277 | 264794.277 | 100
|  |  |  | Администрация Воткинского района | 154 |  |  |  |  | 264416.402 | 264416.402 | 100
05 | 01 |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | [5 empty] | 377.875 | 377.875 | 100
|  |  |  | отдел сельского хозяйства | 166 |  |  |  |  | 377.875 | 377.875 | 100
05 | 01 | 07 | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | отдел сельского хозяйства | 166 | 04 | 05 | 0510761810 | 244 | 377.875 | 377.875 | 100
05 | 01 | 10 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Воткинский район» | отдел сельского хозяйства | 166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
05 | 01 | 10 | Содержание аппарата Управления сельского хозяйства | отдел сельского хозяйства | 166 | 04 | 05 | 0511160030 | 121, 122, 129, 242, 244, 852, 853 | 0 | 0 | 0
05 | 01 | 10 | Диспансеризация муниципальных служащих Управления сельского хозяйства | отдел сельского хозяйства | 166 | 04 | 05 | 0510060280 | 244 | 0 | 0
|  |  | Создание условий для развития малого для среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 0 | 0,0 | 0
05 | 02 |  |  | Администрация Воткинского района | 154 | 01 | 13 | 0520000000 | 244 | 0 | 0,0 | 0
|  |  |  | планово-экономический отдел | 154 | 01 | 13 | 0520460110 | 244 | 0 | 0 | 0
05 | 02 | 04 | Мероприятия, связанные с реализацией мер, напраленных на формирование положительного образа предпринмателя, популяризацию роли предпринимательства | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 154 | 01 | 13 | 0520460110 | 244 | 0 | 0 | 0
|  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 5.263 | 5.263 | 100
05 | 03 |  |  | Администрация Воткинского района | 154 | 01 | 13 | 053000000 | 244 | 5.263 | 5.263 | 10
|  |  |  | планово-экономический отдел | 154 | 01 | 13 | 053000000 | 244 | 5.263 | 5.263 | 100
05 | 03 | 13 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная пооддержка субъектов предпринимательства. | планово-экономический отдел | 154 | 01 | 13 | 0531300000 |  | 0 | 0 | 0
05 | 03 | 13 | Проведение праздников и мероприятий | планово-экономический отдел | 154 | 01 | 13 | 0531360110 | 244 | 5.263 | 5.263 | 100
|  |  | Создание благоприятных условий для привлечеия инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05 | 04 |  |  | Администрация Воткинского района | 154 | 01 | 13 | 0540000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | планово-экономический отдел | 154 | 01 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
05 | 04 | 11 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная пооддержка субъектов предпринимательства. | планово-экономический отдел, отдел сельского хозяйства | 154 | 01 | 13 | 0541100000 | 244 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комплексное развитие сельских территорий | Всего | [5 empty] | 264411.1 | 264411.1 | 100
05 | 05 |  |  | Администрация Воткинского района | 154 | 05 | 03 | 550000000 | 244 | 264411.1 | 264411.1 | 100
|  |  |  | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 03 | 550300000 |  |  |  | 100
05 | 05 | 1 | "Современный облик сельских территорий" | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 05 | 0550100000 | 244 | 190542.8 | 190542.8 | 100
05 | 05 | 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 05 | 05501L576A | 244 414 | 170994.8 | 170994.8 | 100
05 | 05 | 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)( софинансирование за счет средств муниципального бюджета) | Управление по экономике и сельскому хозяйству |  |  |  | 05501S576A |  | 19548 | 19548 | 100
05 | 05 | 3 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" по направлению "Благоустройство сельских территорий" | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 03 | 0550300000 | 244 | 1811.599 | 1811.599 | 100
05 | 05 | 3 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 03 | 05503L5769 |  | 1400.5 | 1400.5 | 100
05 | 05 | 4 | Обеспечение комплексного развития территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 03 | 550300000 |  | 61013.3 | 61013.3 | 100
05 | 05 | 4 | Обеспечение комплексного развития территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) (софинансирование за счет средств муниципального бюджета) | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 05 | 550300000 | 244 | 8173.426 | 8173.426 | 100
05 | 05 | 4 | Обеспечение комплексного развития территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) ( за счет средств муниципального бюджета) | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 03 | 550300000 | 244 | 338.717 | 338.717 | 100
5 | 5 | 4 | Обеспечение комплексного развития территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) ( за счет средств муниципального бюджета) | Управление по экономике и сельскому хозяйству | 154 | 05 | 5 | 05550465762 | 414 | 150.783 | 15.783 | 100
|  |  | Поддержка социально ориентрованных некоммерческих организаций | Всего | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  |  | Администрация Воткинского района | 154 | 06 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0

## 6
Приложение 6
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2024
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс. рублей | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода к оценке расходов на отчетный год,%
МП | Пп
05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы | Всего | 264794.277 | 264794.277 | 100
|  |  | бюджет Воткинского района | 264794.277 | 264794.277 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 3591.847 | 3591.847 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 226406.32 | 226406.32 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 7002.257 | 7002.257
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники | 27793.857 | 27793.857 | 100
05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 377.875 | 377.875 | 100
|  |  | бюджет Воткинского района | 377.875 | 377.875 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 377.875 | 377.875 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринмательства | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Воткинского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
иные источники
05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 5.263 | 5.263 | 100
|  |  | бюджет Воткинского района | 5.263 | 5.263 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 5.263 | 5.263 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Воткинского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Комплексное развитие сельских территорий | Всего | 264411.1 | 264411.1 | 100
|  |  | бюджет Воткинского района | 264411.1 | 264411.1 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 3208.7 | 3208.7 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 226406.3 | 226406.3 | 100,0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 7002.3 | 7002.3 | 100,0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 27793.9 | 27793.9 | 100
05 | 6 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  | бюджет Воткинского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Воткинского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов

## 7
Приложение 7
к муниципальной программе
МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"
"Создание условий для устойчивого
экономического развития"
на 2015-2028 годы
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2024
название муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 гг.
№ п/п | Вид правового акта | дата принятия | номер | суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление | 2017-12-26 | 2066 | Изменение фактических расходов за 2017 год
2 | Постановление | 2020-09-18 | 961 | Внесение изменений в муниципальную программу
3 | Постановление | 2022-03-30 | 539 | Внесение изменений в муниципальную программу
4 | Постановление | 2022-12-28 | 2146 | Внесение изменений в муниципальную программу
5 | Постановление | 2023-02-15 | 174 | Внесение изменений в муниципальную программу
6 | Постановление | 2024-02-19 | 213 | Внесение изменений в муниципальную программу
Заместитель главы Администрации по экономике А.Ш.Газимзянов