**Календарный план «Наша инициатива 2020»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п  | **Этап конкурса** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| **1** | Подготовка к предварительным мероприятиям:-опросные листы;-плакаты «Наша инициатива»-вывески на информационных стендах-размещение информации в соц. Сетях-и т.д. | Глава поселенияИнициативная группаГлавы поселенийИнициативная группа | 5 - 11 августа |
| **2** | Проведение предварительных собраний | 12 - 31 августа |
| **3** | Проведение итогового собрания | Глава поселенияКуратор ИБ | 1 - 30 сентября |
|  **4** | **Подготовка конкурсной документации:** |
| 4.1 | Сметная документация |
|  | *МО Верхнеталицское**МО Первомайское* | Забоев И.С.Глава поселения | 4 октября |
| *МО Камское* | 4 октября |
| *МО Кварсинское* | 4 октября |
| *МО Июльское* | 5 октября |
| *МО Большекиварское*  | 10 октября |
| *МО Гавриловское* | 17 октября |
| *МО Кукуевское* | 23 октября |
| *МО Болгуринское* | 25 октября |
| Коммерческие предложения: |
| *МО Нововолковское**МО Первомайское* | Глава поселения  | 4 октября |
| *МО Светлянское*  | 4 октября |
| 4.2 | протокол предварительного и итогового собраний; | 14 октября |
| 4.3 | аналитическая ведомость; | 14 октября  |
| 4.4 | Сюжет об итоговых собраниях на ТВ  | Перевозчиков П.А. | до 22 октября |
|  | фото, видео- материалы собраний | Глава поселенияЕлькина Н.В.  | до 22 октября |
| 4.5 | документы, подтверждающие вклад в неденежной форме (смета); | Забоев И.С. Глава поселения  | 1 ноября  |
| 4.6 | документы, подтверждающие право собственности:* Межевание
 | Мустафаева Т.А. Глава поселения | до 30 октября |
|  |
| * Регистрация права собственности
 |  до 20 ноября |
| 4.7 | Гарантийные письма от спонсоров | Глава поселенияШирокова Л.Б.  | 15 ноября |
| 4.8 | копию решения представительного органа поселения/района, об участии в проекте; | Главы МО Русинова О.Н.  | 15 ноября  |
| 4.9 | выписка из решения о бюджете; | Мартынова А.А.Пьянкова Г.Г.  | 15 ноября  |
| 4.10 | фотографии объекта (в формате «до/после») | Главы МО | до 20 ноября  |
| 4.11 | копии информационных материалов; | до 20 ноября |
| **6** | Прием заявок на конкурсный отбор в печатном виде | Главы поселенийКуратор ИБ | 25 ноября |
| **7** | Заседание конкурсной комиссии | Январь 2020г.  |
| **8** | Подготовка постановления УР о предоставлении субсидии | Февраль 2020г.  |
| **9** | Конкурсные процедуры, торги  | Главы поселенийКуратор ИБ | Март 2020г.  |
| **10** | Реализация проектов 2020 г. | Главы поселений  | Март-сентябрь.  |