Анализ реализации муниципальных программ

муниципальное образование  «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» за 2024 год.

балл

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) |  | Степень реализации мероприятий |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |  | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СПМП | СММП |  |  | СРМП | ЭБС |  | ЭМП |  |  |  |
| 01 | Развитие образования на 2022-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | Развитие дошкольного образования |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,96 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 01 | 2 | Развитие общего образования |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,98 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 01 | 4 | Управление системой образования Воткинского района |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 01 | 5 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 01 | 6 | Детское и школьное питание |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 01 | 9 | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,4 | 2,5 |  | 2,25 |  |  | высокая |
| 02 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | Развитие культуры, спорта и молодежной политики МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2015-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставления услуг организаций культуры |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 03 | 3 | Развитие местного народного творчества |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | До 2021 г. включительно |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 5 | Развитие туризма |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 6 | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 7 | Реализация молодежной политики |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 8 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 03 | 9 | Дополнительное образование в сфере культуры и искусства |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 04 | "Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 01 | Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2022 - 2027 годы |  | 0,9 |  |  | 1,0 | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,9 | высокая |  |
| 05 | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 1,0 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,8 |  |  | удовлетв. |
| 05 | 5 | Комплексное развитие сельских территорий |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 05 | 6 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 06 | «Профилактика правонарушений» на 2015-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Профилактика правонарушений |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,8 |  |  | удовлетв. |
| 07 | «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,98 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,92 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,94 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 6 | Создание условий реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства» |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 07 | 7 | Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,63 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 08 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 1,0 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | высокая |
| 09 | «Муниципальное управление» на 2022-2028 гг. (отчет за 2024 год куратором не предоставлен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Управление земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Воткинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Воткинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 8 | Административная реформа в муниципальном образовании «Воткинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Управление муниципальными финансами на 2015-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 10 | 02 | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 10 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 11 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности 2015-2024 гг. (отчет за 2024 год куратором не предоставлен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" на 2015-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воткинского района» |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,96 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 13 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2015-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2015-2020 гг. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 14 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | Постановление Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 13.03.2019 № 278 «О прекращении действия муниципальной программы «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно коммунальных услуг на 2015-2020 гг.», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 09.11.2015 № 2690-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» на 2016-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |
| 16 | Доступная среда Воткинского района 2019-2026 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Доступная среда Воткинского района на 2019 – 2026 года |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | высокая |