Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2023 г.

| Наименование муниципальной программы: | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2015-2026 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программ мной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году |  | План на отчетный год |  |  | Факт на конец отчетного периода | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения к уровню прошлого года), % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |  |
| 13 | 0 |  |  |  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Количество учащихся образовательных учреждений вовлеченных в профилактические мероприятия (не менее) |  | человек в год |  | 2600 |  | 2600 | 2600 |  |  | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Количество детей и молодежи, вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) отрядов (не менее) |  | человек в год |  | 145 |  | 150 | 150 |  |  | 0 | 100 |  |  | 103 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество семей, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |  | количество семей |  | 19 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 100 |  |  | 105 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Количество человек прошедших обучение по вопросам профилактики наркомании |  | человек |  | 67 |  | 69 | 69 |  |  | 0 | 100 |  |  | 103 |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Количество мероприятий (рейдов) по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений |  | количество мероприятий |  | 14 |  | 15 | 15 |  |  | 0 | 100 |  |  | 107 |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Количество родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности. |  | человек в год |  | 355 |  | 360 | 360 |  |  | 0 | 100 |  |  | 101 |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Количество несовершеннолетних занятых в каникулярный период |  | человек |  | 1360 |  | 1370 | 1370 |  |  | 0 | 100 |  |  | 101 |  |  |

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ

Воткинский район Удмуртской Республики»										Н.В. Елькина

Исполнитель

Ю.С. Яковлева