Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2023 г.

| Наименование муниципальной программы: | «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2015-2026 годы |
| --- | --- |

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  |  |  | % исполнения плана на отчетный год |  |  |  |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшеству-ющий отчетному году |  |  |  |  | План на отчетный год |  |  | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  | Развитие культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (не менее) | единиц |  | 221 293 |  |  |  |  | 229 833 |  |  |  | 230 706 |  | 873 |  |  |  |  | 100,4% |  |  |  |  | 104,2% |  |  |  |  |  |  | Показатель считается выполненным, т.к. результат не менее 229 833 |
|  |  | 2 |  | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек (в сравнении с 2021 годом) | % |  | 110,02 |  |  |  |  | 114,3 |  |  |  | 114,7 |  | 0,4 |  |  |  |  | 100,3% |  |  |  |  | 104,2% |  |  |  |  |  |  | Показатель считается выполненным, т.к. результат не менее 114,3 |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | чел. |  | 160 |  |  |  |  | 162 |  |  |  | 169,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 104,6% |  |  |  |  |  |  |  | 105,9% |  |  | Увеличение показателя произошло за счет трудоустройства в МБУК ДК «Звездный» новых специалистов (открылась танцевальная студия для детей «Веснушки» и театральный коллектив «Театр-студия РА») |
|  |  | 2 |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (платные посещения) | чел. |  | 66 180 |  |  |  |  | 74 440 |  |  |  | 67 499 |  |  | -6 941 |  |  |  |  | 90,7% |  |  |  |  |  |  |  | 102% |  |  | Ремонт Верхнеталицкого СДК и Черновского СДК |
|  |  | 3 |  | Прирост количества зрителей на сеансах отечественных фильмов | % |  | 124,37 |  |  |  |  | 121,43 |  |  |  | 157,1 |  |  | 35,67 |  |  |  |  | 129,4% |  |  |  |  |  |  |  | 126,3% |  |  | Увеличение показателя произошло за счет реализации программы «Пушкинская карта» |
|  |  | 4 |  | Прирост количества участников клубных формирований | % |  | 104,0 |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 101,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 97,6% |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий клубов, домов культуры | чел. |  | 387 461 |  |  |  |  | 390 670 |  |  |  | 408 273 |  |  | 17 603 |  |  |  |  | 104,5% |  |  |  |  |  |  |  | 105,4% |  |  | Проведение Республиканского национального праздника «Гербер» и внеплановых мероприятий по рекомендации разных ведомств |
| 03 | 3 | Развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры (виды ДПИ) |  | количество видов ДПИ | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Показатель до 2021 г. включительно |  |
|  |  | 2 | Создание изделий для внесения в Республиканский электронный каталог в категориях: «Особо ценные», «Для популяризации ДПИ», «Экспериментальные изделия» |  | единица | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Показатель до 2021 г. включительно |  |
| 03 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Воткинского района, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Воткинского района в год (не менее) |  | % | 23,6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 42,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год (не более) |  | % | 11,1 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 11,1 |  |  |  |  | -0,9 |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Показатель считается выполненным, т.к. результат не более 12% |  |
|  |  | 3 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в УР |  | % | 100,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 100,2% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Показатель считается выполненным, т.к. результат не менее 100% |  |
| 03 | 5 | Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Увеличение количества оказанных туристско-информационных услуг |  | количество посещений | 15 899 |  |  |  |  |  | 5 010 |  |  | 5 010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 31,5% |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества населения |  | % |  |  |  |  | 46,9 | 49,5 |  |  |  |  |  | 46,7 |  |  |  |  | -2,8 |  |  |  |  | 94,3% |  | 99,6% |  |  |  | Показатель упал, т.к за последний год сократилось использование хоккейных коробок на 2/3. Уволились инструктора в ТО Камское, Кварса, Июльское, Б-Кивара, Талица. |  |  |
|  |  | 2 | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи |  | % |  |  |  |  | 40,3 | Показатель до 2022 года включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения |  | % |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |  | единиц |  |  |  |  | 76 | 74 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 105,4% |  | 102,6% |  |  |  | Показатель увеличился на 2 мероприятия. В 2023г были добавлены два вида соревнований в спартакиаду района, это пляжный волейбол и дуатлон |  |  |
| 03 | 7 | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Увеличение количества молодежи, охваченной районными и республиканскими мероприятиями в сфере молодежной политики от общей численности молодежи, проживающей на территории Воткинского района |  | % |  |  |  |  | 82 | 83 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 101 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Увеличение количества мероприятий профилактической направленности, в т.ч. пропагандирующих здоровый образ жизни в каждом муниципальном поселении района (не менее) |  | единиц |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 105 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Количество временно трудоустроенной молодежи в рамках социальных проектов и программ (не менее) |  | человек |  |  |  |  | 20 | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 105% |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 8 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество национальных творческих коллективов из общего числа клубных формирований |  | единиц |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, направленных на профилактику экстремизма, деструктивных группировок и религиозных сообществ в молодежной среде (не менее) |  | человек |  |  |  |  | - | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 9 | Дополнительное образование в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию |  | чел. |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  | 346 |  |  |  |  | -14 |  |  |  |  | 96,1% |  | 96,1% |  |  |  | Отсев обучающихся по состоянию здоровья, смены места жительства |  |  |
|  |  | 2 | Количество дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ |  | единиц |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 90,9% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Количество дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |  | единиц |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Количество педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией |  | чел. |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 94,4% |  | 100% |  |  |  | Один основной работник перешел на внешнее совместительство |  |  |
|  |  | 5 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО «ДШИ п. Новый» к среднемесячной заработной плате педагогических работников по Удмуртской республике |  | % |  |  |  | 104,1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 100,4% |  | 96,5% |  |  |  | Показатель считается выполненным, т.к. результат не менее 100% |  |  |

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ

Воткинский район Удмуртской Республики»									Н.В. Елькина

Исполнитель

Т.О. Щетникова

М.В. Куликова

Ю.С. Яковлева

А.Г. Кунакбаев

Д.В. Галичанин

О.В. Исаева

М.В. Патракова