Паспорт проекта развития сельского туризма

на территории МО «Кварсинское»

(Воткинский район, Удмуртская республика)

| Наименование проекта | «Ягодное лукошко» |
| --- | --- |
| Направление сельского туризма | Событийный и гастрономический туризм |
| Месторасположение объекта сельского туризма | д. Кварса, Воткинский район, Удмуртская республика |
| Инициатор проекта (контакты ФИО) | Лужбина Ольга Леонидовна, директор Кварсинского сельского культурного центра |
| Адрес официального сайта, адрес и наименование страницы в социальных сетях, электронная почта | 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Советская 31 vk.com/kvarsakultura luzhbina.olga2015@yandex.ru |
| Цель проекта | 1. Организация летнего деревенского праздника «Ягодное лукошко» с охватом населения 700 человек 2. Организация тура выходного дня на праздник «Ягодное лукошко», с экскурсией на частные подворья, угощением, посещением музея льна и участием в празднике для 15 -20 человек |
| Задача проекта | 1. Прописать программу праздника 2. Разработать программу для туристов 3. Собрать активистов села с целью привлечения мастеров, садоводов, торговли, волонтеров 4. Внести праздник в существующие турмаршруты района |
| Описание проекта (краткая характеристика, основные ожидаемые результаты) | Праздник «Ягодное лукошко» будет проходить в нашей деревне во второй раз. В 2017 году он имел более узкую «специализацию» праздника варенья. Для его организации привлекается более 50 жителей: для проведения мастер-классов, продажи, выставок. Еще 40 человек – участники творческих коллективов. И 540 человек стали участниками и зрителями действа. Вкуснейшие сезонные угощения, заготовки из ягод и фруктов, увлекательные мастер-классы, вкусный поединок, детские анимационные программы, селфи-конкурсы, зажигательный концерт и в этом году порадуют участников и гостей праздника Также планируется организовать отдельную программу для туристов. |
| Описание представляемых услуг (описать какие услуги предоставляются или планируется предоставлять сезонно и круглогодично) | Дата проведения праздника в 2018году – 28 июля Праздник предполагает работу множества площадок: - «Ягодный караоке-батл» - «Вкусное шоу» - конкурс кулинаров - «Витаминный чай» (угощение, советы, продажа) - Продажа лесных и домашних ягод (с личных подворий и из леса), изделий местных умельцев - Дегустация и продажа необычных заготовок из ягод (варенье, выпечка, компоты, пастила) -«Ягодный микс» - детская игровая зона - Фотозона - Концерт творческих коллективов Для туристов - Встреча гостей - Экскурсия в музей льна - Угощение (кисель из льна с ягодами, кашей, выпечкой) - Экскурсия по достопримечательностям и на личные подворья (мастер-классы от садоводов, возможность купить продукты с грядки, поучаствовать в заготовках) - Посещение праздника |
| Наименование и график проведения событийных мероприятий на территории объекта проекта (проведение фестивалей, ярмарок, форумов, турслетов, туров выходного дня, мастер-классов, народных календарных праздников) | Ежегодный фестиваль «Все на лед» (для любителей спортивной зимней рыбалки, время проведения – март) Экскурсионный маршрут «Как рубашка в поле выросла» (круглый год по заявкам) Масленица (ежегодно, народное гуляние) Благотворительная акция «Добрый забег» (ноябрь) |
| Существующая материально-техническая база | Площадка для праздника (парковая зона, уличная сцена, туалет) Звукоусилительная аппаратура Мебель (столы, скамейки) Костюмы творческих коллективов |
| Существующая (запланированная) инфраструктура, в том числе инфраструктура питания, обслуживания (маршрут следования, состояние дорог, наличие гостиниц, отелей, кафе, расположение достопримечательностей) | Деревня Кварса расположена на трассе республиканского значения Ижевск – Чайковский. Проезд на автобусе Воткинск-Чайковский, Ижевск-Чайковский до остановки Кварса. НА поезде Ижевск-Воткинск до остановки Кварса. В деревне 2 кафе, гостиниц нет (ближайшая в городе Воткинск – 9 км), достопримечательностью деревни являются гора Горемыка, дома, построенные в 19 веке, музей. |
| Целевая аудитория, потребители проекта и их количество | Жители деревни Кварса – 650 чел, гости Воткинского района , туристы – 20 – 40 чел |
| Срок реализации проекта | Июль 2018 года |
| Срок окупаемости проекта | Июль 2018 года |
| Общая стоимость проекта | 66000 рублей – праздник туристы (на человека :питание – 200 рублей, экскурсия и мастер-классы – 200 рублей) |
| в том числе Средства местного бюджета | 12 100 рублей |
| собственные средства инициатора проекта | 5 000 рублей |
| вклад граждан, ИП, юридических лиц | 5000 рублей |
| Средства государственной поддержки | 43 900 рублей |
| иное |  |
| Стадия реализации проекта | На стадии развития |

Календарный план работ по проекту

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прописать подробную программу и сценарий |  | Лужбина О.Л. творческая группа | до 15 июня |
| 2 | Встреча с активом села | Для привлечения волонтеров, мастеров, индивидуальных предпринимателей, садоводов-любителей | Глава МО Хрусталева Е.А. | 18 июня |
| 3 | Разработка афиши, оформления сцены и площадок | Создание логотипа праздника, афиши, оформления | Лужбин М.А. | Афиша и логотип - до 1 июля Оформление до 10 июля |
| 4 | Реклама мероприятия и турмаршрута | В социальной сети, газете «Вега», турагенства г. Воткинска | Максименко Ф.А | до 10 июля |
| 5 | Пошив костюмов (ростовые куклы) | Для ведущих и ростовых кукол | Кузнецова Л.С. | до 15 июля |
| 6 | Репетиции | Репетиции ведущих, номеров | Селезнева И.А. | до 26 июля |
| 7 | Оформление площадок | Оформление сцены, конкурсных площадок | Лужбин М.А. | 27 июля |
| 8 | Встреча туристов | Встреча с коллективом. экскурсия в музей, в частные подворья, питание | Гончарук Л.А. | 28 июля |
| 9 | Проведение праздника |  | Лужбина О.Л. | 28 июля |

| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Увеличение потока туристов на территорию Воткинского района |
| --- | --- |
| Исполнение проекта (какие результаты уже достигнуты, экономическая эффективность от реализации) | - Яркое летнее мероприятие для жителей и гостей праздника - Местные жители (сборщики ягод), мастера и индивидуальные предприниматели получат возможность продать свой товар - |
| Оценка проекта (актуальность, общественная значимость, показатели эффективности) | 1. Сбор и торговля ягодами – характерны для нашей деревни летом. Почти все население занимается выращиванием земляники, клубники, смородины, вишни, облепихи, земляники, крыжовника, малины и других. 2. Летние праздники очень популярны в деревне. 3. Наши садоводы –любители – неоднократные участники телевизионной программы «Календарь садовода» 4. Изделия местных умельцев по лозоплетению (корзины, подставки, шкатулки, туески) известны далеко за пределами Удмуртии 5. Кварса удобна для посещения туристами, так как располагается на трассе Ижевск-Чайковский, также можно добраться из Ижевска на поезде Показатель эффективности -Положительные отзывы от участников праздника в 2о17 году и в будущем |
| Наличие бизнес-плана, фотографий, презентаций, проектной документации |  |