Паспорт проекта развития сельского туризма

на территории  Воткинского района.

| Наименование проекта | «Тропа Инмара» |
| --- | --- |
| Направление сельского туризма (сельские гостевые дома, экологический туризм, культурно-этнографический туризм, гастрономический туризм, активный и приключенческий туризм, события, фестивали, аграрный туризм) | Экологический туризм, культурно-этнографический туризм. |
| Месторасположение объекта сельского туризма | Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ФГБУ Национальный парк «Нечкинский» |
| Инициатор проекта (контакты, ФИО) | ФГБУ Национальный парк «Нечкинский», тел. 8 (34145)72-362 |
| Адрес официального сайта, адрес и наименование страницы в социальных сетях, е-mail (при наличии) | Сайт: NECHKINSKY.RU https://vk.com/club74943185 E-mail: nechkinskij@mail.ru |
| Цель проекта | Ознакомление широких масс населения с природными, ландшафтными особенностями Прикамья, Закамья и этнокультурным наследием коренных жителей этого района. |
| Задачи проекта | - Подготовка общего описания и характеристик маршрута; - Оценка современного состояния маршрута; - Разработка предложений по дополнительному наполнению маршрута; - Детальное описание маршрута с подробной справочной информацией об основных объектах и достопримечательностях; - Разработка правил поведения при движении по маршруту; - Вовлечь в реализацию проекта заинтересованные организации и коллективы. |
| Описание проекта (краткая характеристика проекта, основные ожидаемые результаты реализации проекта) | Проект «Тропа Инмара» реализуется ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский» на территории УР, Воткинского района, п. Новый с апреля 2018 по декабрь 2019 года и нацелен на повышение экологической грамотности населения, формирование у населения интереса к истории и культуре народов – коренных жителей данного региона. К проекту будут привлечены организации и коллективы, имеющие отношение к сохранению природы и культурных традиций региона, а также добровольческие и волонтерские отряды. |
| Описание предоставляемых услуг (описать какие услуги предоставляется или планируется предоставлять сезонно и круглогодично) | Экскурсия на группу не более 20 человек (одновременно на маршруте пребывает не более 2 групп для ограничения рекреационной нагрузки); Посещение экоцентра в п. Новый и сувенирной лавки. Дополнительные услуги: - Посещение Центра декоративно-прикладного искусства (экскурсия в выставочном зале, участие в мастер-классах, приобретение сувенирной продукции); - Участие в театрализованных представлениях и обрядах удмуртского и русского народов ( ДШИ или ДК «Звездный»); - Проведение мастер-классов по приготовлению традиционных блюд удмуртской национальной кухни; |
| Наименование и график проведения событийных мероприятий на территории объекта проекта (проведение фестивалей, ярмарок, форумов, туристических слетов, туров выходного дня, мастер-классов, народных календарных и церковных праздников и т.д.) | Объект проекта будет действовать круглогодично (пеший, конный, лыжный); Экскурсии и мероприятия будут проводиться по мере поступления заявок, с учетом народных календарных праздников удмуртского и русского народов. |
| Существующая материально-техническая база (в том числе наименование и количественное поголовье сельхозживотных) | Туристическое оборудование; Столярная мастерская. |
| Существующая (запланированная) инфраструктура, в том числе инфраструктура питания, обслуживания (маршрут следования на автомобиле, городском, пригородном транспорте, состояние дорог, наличие гостиниц, отелей, гостевых домиков, ресторанов, кафе, закусочных, наличие торговых точек, магазинов, расположение иных достопримечательностей в шаговой доступности или расположенных вблизи) | Существующая инфраструктура: Гостевой дом «ПриЛесный» (количество мест 4+2 человек); Остановочный пункт «Дивный» (Количество мест 20+5 человек); Гостевой дом «Береговой» (количество мест 6); Места отдыха и туристические стоянки; Автопарковки; Экоцентр и сувенирная лавка; Маршрут следования на автомобиле, пригородном транспорте; Кафе, закусочные, магазины, торговые точки; Запланированная инфраструктура: 2 гостевых дома (4-х местные); 2 отапливаемые беседки; 5 пикниковых точек; Автостоянка; Игровая детская площадка; Конный манеж; Веревочный парк; Русская печь. |
| Целевая аудитория, потребители проекта и их количество | Лица любой возрастной категории. Число туристических групп 3-4 в день (до 6 при наличии нескольких экскурсоводов), в группе не более 20 человек |
| Срок реализации проекта, годы | 2018-2019 г.г. |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |
| Общая стоимость проекта, тыс.рублей, | 5-8 млн. руб. |
| в том числе: |  |
| средства местного бюджета | - |
| собственные средства инициатора проекта | 1,5 млн. руб. |
| вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - |
| средства государственной поддержки (наименование вида поддержки и наименование программы, в рамках которой планируется привлечь бюджетные средства, описание вида проведенных(планируемых) работ, услуг, приобретений, предполагаемый размер господдержки) | - |
| иное (указать наименование вида финансирования) |  |
| Стадия реализации проекта (действующий, стадия реализации, стадия завершения, планируемый) | Планируемая |
| Календарный план работ по проекту: |
| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | Подготовка паспорта экскурсионного маршрута | - Определение протяженности маршрута, времени прохождения маршрута, способов передвижения. - Подготовка общего описания и характеристик маршрута -Оценка современного состояния маршрута -Разработка предложений по дополнительному наполнению маршрута - Детальное описание маршрута с подробной справочной информацией об основных объектах и достопримечательностях - Разработка правил поведения при движении по маршруту -Картирование | Миронова Н.Л | Апрель-июнь 2018г. |
| 2 | Информационное наполнение маршрута и дизайн | - Создание эскизов информационных стендов, указателей на маршруте. - Печать и изготовление информационных стендов на пластике в декоративных рамках, оборудованных задниками из фанеры - Разработка эскизов деревянных скульптур - Разработка эскизов удмуртских костюмов и заказ на изготовление. | Рязанова О.В. Самарин В.В. Дубовцев Н.П. Миронова Н.Л. | Май-июнь 2018г. |
| 3 | Создание инфраструктуры обслуживания | Строительство: - 2-х гостевых домов (4-х местные) - 2-х отапливаемых беседок - 5 пикниковых точек - Автостоянки - Игровой детской площадки - Конного манежа - Веревочного парка - Русской печи | Машкин С.В Самарин В.В | Июнь 2018-декабрь 2019г |
| 4 | Благоустройство маршрута | - Прочистка тропы от опасных деревьев и поросли; - Установка информационных стендов на маршруте; - Изготовление деревянных скульптур и установка их на маршруте; - Строительство мест отдыха; - Оборудование крутого спуска к Воткинскому водохранилищу деревянными и металлическими ступенями с перилами; - Строительство туристической стоянки с этнографическим уклоном; - Оборудование родника; - Обустройство обрядового места удмуртов; - Изготовление настила, обнесение «Священного дерева» стилизованной изгородью; - Обустройство костра для «жертвоприношений»; | Халилова С.Р. Самарин В.В. | Август-октябрь 2018-2019г. |
| 5 | Подготовка материалов и документов для экскурсионного обслуживания посетителей | - Изучение литературных и интернет источников по истории и культуре удмуртского и русского народов; - Отбор материалов для создания экскурсии-путеводителя по маршруту; - Написание текста экскурсии; - Наполнение текста экскурсии интерактивом; - Проведение мероприятий, народных праздников с привлечением сторонних организаций и коллективов: - ЦДПИ (мастер-классы, экскурсия по выставочному залу, сувенирная продукция); - ДК «Звездный» (театрализация); - НПО «Дэмен» г. Чайковский (игровые программы, фольклор, мастер-классы по приготовлению блюд удмуртской кухни); | Экскурсовод Подкина Л.Н. Сафронова И.Г. | Май- июнь 2018 г. |
| 6 | Информационная поддержка проекта | - Создание информационных буклетов, сувенирной продукции - Подготовка анонсов, пресс-релизов в СМИ, на сайты | Рязанова О.В. | Август 2018 г. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | - Формирование экологической грамотности и культуры поведения населения на ООПТ; - Доступность для населения близлежащих территорий возможности посещения НП «Нечкинский»; - Увеличение посещаемости НП «Нечкинский»; - Увеличение количества и улучшения качества лесных инфраструктурных объектов; - Улучшение качества обслуживания посетителей национального парка; - Ознакомление широких масс населения с природными, ландшафтными особенностями Прикамья, Закамья и этнокультурным наследием коренных жителей этого района; - Возможность проведения различных видов культурно-просветительских мероприятий на ООПТ и на территории МО; |
| Исполнение проекта (какие результаты уже достигнуты, экономическая эффективность от реализации) | - Частично оборудованы объекты лесной инфраструктуры; - Налажено сотрудничество с организациями и коллективами, расположенными на территории МО «Воткинский район» и МО «Нововолковское»; - Ведется сотрудничество с различными видами СМИ; - Национальный парк имеет свой официальный сайт, открытые группы в различных соц.сетях (для распространения информации); - Имеется визитцентр и сувенирная продукция |
| Оценка проекта (актуальность, общественная значимость, показатели эффективности и т.д.) | ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский»- молодая, перспективная, развивающаяся ООПТ – единственная на территории Удмуртской Республики, которой в 2017 году исполнилось всего 20 лет. Национальный парк проводит большую работу по экологическому просвещению и развитию экологического туризма, функционирует 7 туристических маршрутов, 7- экскурсионных экологических троп, протяженностью более 200 км. Ежегодно возрастает количество туристических групп и посетителей в целях туризма и отдыха из разных регионов России. Через создание и обустройство нового маршрута возможно решение различных экологических проблем и привлечение новых заинтересованных посетителей. К осуществлению проекта будет привлечено местное население, что актуально в «Год волонтера и добровольца». Реализация данного проекта способствует развитию внутреннего туризма. |
| Наличие бизнес-плана, фотографий, презентации, проектной документации (при наличии прилагаются в любом формате электронного вида) | На бумажном носители, предоставим при необходимости |

(*) При заполнении паспорта проекта рекомендуем использовать электронную версию брошюры «Сельский туризм. Пособие для начинающих предпринимателей», расположенной на сайте министерства в разделе «Господдержка – Сельхозтоваропроизводители – Сельский туризм».

___________________